# Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

za rok 2021

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych poprzez optymalizację procedur dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych oraz procedury zmian porejestracyjnych | Udział wydanych decyzji w formie elektronicznej w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji w roku (decyzja w formie elektronicznej wydawana jest na prośbę podmiotu odpowiedzialnego) Udział pełnej dokumentacji rejestracyjnej złożonej w formacie elektronicznym (e-submission) w stosunku do liczby złożonej dokumentacji rejestracyjnej w roku | 11% 20% | 29% 69% | Wdrożenie narzędzi pozwalających zinformatyzować procesy dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, w szczególności umożliwiających korzystanie z e-usług podmiotom zewnętrznym. Zachęcanie podmiotów odpowiedzialnych do składania pełnej dokumentacji rejestracyjnej w formacie elektronicznym (e-submission). | Zachęcanie podmiotów odpowiedzialnych do korzystania z e-usług. |
| 2. | Utrzymanie właściwego nadzoru nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych oraz systemem monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych | Liczba wykonanych inspekcji w stosunku do liczby inspekcji zaplanowanych na dany rok | 100% | 64% | Przygotowanie rocznego planu inspekcji. Przygotowanie powiadomienia. Przygotowanie planu inspekcji. Przeprowadzenie inspekcji. Opracowanie raportu. Ocena odpowiedzi strony. | Prowadzenie inspekcji zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi. |
| 3. | Poprawa bezpieczeństwa farmakoterapii poprzez wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Monitorowania Zagrożeń (SMZ), we współpracy z Centrum e-Zdrowia, umożliwiającego sprawne przekazywanie zgłoszeń działań niepożądanych oraz ich bieżącą analizę (cel 3 letni) | Stopień wdrożenia zmodernizowanej wersji Systemu Monitorowania Zagrożeń | 40% | 0% | 1. Podłączenie SMZ do systemów EudraVigilance (EV) oraz EudraVigilance Veterinary (EVVet) Europejskiej Agencji Leków (EMA) - zautomatyzowanie przesyłania zgłoszeń działań niepożądanych otrzymanych przez Urząd oraz umożliwienie pobierania przez Urząd zgłoszeń przesłanych przez podmioty odpowiedzialne bezpośrednio do EV i EVvet (40%). 2. Zaktualizowanie formularzy zgłoszeń działań niepożądanych dla produktu weterynaryjnego (5%). 3. Dostosowanie funkcjonalności SMZ w celu umożliwienia przetwarzania zgłoszeń dotyczących produktów weterynaryjnych (5%). 4. Przeprowadzenie dalszej integracji SMZ z EZD Urzędu w obszarze zgłoszeń dotyczących produktów weterynaryjnych (5%). 5. Dostosowanie Bazy zgłoszeń do potrzeb analizy zgłoszeń dotyczących produktów weterynaryjnych (5%). 6. Połączenie SMZ z Epibazą - umożliwienia przesyłania do SMZ zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) (10%). 7. Dodanie możliwości generowania raportów - umożliwienie Urzędowi analizy zbieranych zgłoszeń działań niepożądanych (20%). 8. Stworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy systemami gabinetowymi a SMZ (10%). | Ze względu na trudności związane z obecną technologią SMZ podjęto decyzję o konieczności przeniesienia SMZ na nową technologię. W 2021 roku trwały prace nad zadaniem nr 1, ale równolegle rozpoczęła się praca nad nową wersją SMZ 2.0. Wypracowano nowe rozwiązania na podstawie dotychczasowych doświadczeń, które zostaną wprowadzone w nowej wersji oraz pracowano nad dokumentacją, która będzie podstawą do przeniesienia SMZ na nową technologię. |
| 4. | Wdrożenie systemu do: 1) rejestracji producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów w celu uzyskania niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego, 2) prowadzenia wykazu wyrobów, wykazu dystrybutorów i informacji o producentach wyrobów na zamówienie, 3) wydawania świadectw wolnej sprzedaży, 4) gromadzenia danych o podmiotach i wyrobach - w związku z nowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach o wyrobach medycznych i wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (cel 2 letni) | Stopień wdrożenia systemu | 20% | 20% | Powołanie zespołu projektowego na okres trwania projektu (10%). Określenie celu, poszczególnych zadań i czasu niezbędnego na ich wykonanie oraz zdefiniowanie ograniczeń, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu (10%). Ocena istniejącego narzędzia pod kątem migracji danych do nowego systemu (10%). Modernizacja obecnego systemu i dostosowanie go do okresu przejściowego (20%). Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nowego systemu informatycznego (15%). Wyłonienie wykonawcy systemu (5%). Opracowanie systemu (20%). Uruchomienie systemu w wersji testowej (5%). Uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej (5%). | 1. Powołanie zespołu projektowego na okres trwania projektu. 2. Określenie celu, poszczególnych zadań i czasu niezbędnego na ich wykonanie oraz zdefiniowanie ograniczeń, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu. 3. Współpraca z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi UE w zakresie gromadzenia danych o obrocie wyrobami medycznymi. |
| 5. | Realizacja postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE oraz dostosowanie regulacji krajowych do regulacji unijnych (cel 3-letni) | Stopień realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE | 60% | 50% | 1. Przygotowanie projektu ustawy o produktach leczniczych weterynaryjnych służącej wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (30%). 2.Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych (10%). 3. Przeprowadzenie konsultacji zewnętrznych (10%). 4. Współpraca z Europejską Agencją Leków i innymi państwami członkowskimi w tworzeniu unijnej bazy danych produktów leczniczych weterynaryjnych (10%). 5. Przygotowanie i przekazanie danych dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych weterynaryjnych w formie elektronicznej i w formacie określonym w art. 55 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/6 (20%). 6. Współpraca z Europejską Agencją Leków i innymi państwami członkowskimi w celu utrzymania i rozwijania unijnej bazy danych produktów leczniczych weterynaryjnych (10%). 7. Wdrażanie postanowień ustawy (10%). | 1. Przygotowanie projektu ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych służącej wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. 2. Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych, przygotowanie OSR, weryfikacja OSR. 3. Współpraca z Europejską Agencją Leków i innymi państwami członkowskimi w tworzeniu unijnej bazy danych produktów leczniczych weterynaryjnych. 4. Przygotowywanie danych dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych weterynaryjnych w formie elektronicznej i w formacie określonym w art. 55 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/6. |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych i wdrożenie jej postanowień (cel 3-letni) | Stopień zaawansowania prac nad ustawą o zmianie ustawy o produktach biobójczych | 80% | 80% | 1. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (50%). 2. Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych (15%). 3. Przeprowadzenie konsultacji zewnętrznych (15%). 4. Wdrażanie postanowień ustawy (15%). 5. Realizacja postanowień ustawy (5%). | Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych oraz konsultacji zewnętrznych, opracowanie tabel zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, weryfikacja OSR. |
| 2. | Działania informacyjne ukierunkowane na poprawę świadomości opinii publicznej w zakresie profilaktyki COVID - 19, działań Europejskiej Agencji Leków w obszarze walki z pandemią i bezpieczeństwa farmakoterapii | Liczba opublikowanych komunikatów i komentarzy w profilach społecznościowych Urzędu i grafik dotyczących prewencji COVID – 19 | 20 | 462 | Współpraca ze służbami informacyjnymi Europejskiej Agencji Leków w obszarze dystrybucji nowych informacji związanych z walką z pandemią. Współpraca ze służbami krajowymi i organami administracji centralnej zaangażowanymi w walkę z pandemią. | Informowanie w czasie rzeczywistym o podjętych działaniach Europejskiej Agencji Leków za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których obecny jest URPL, WM i PB. Wspieranie służb informacyjnych Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dystrybucji informacji poświęconych walce z pandemią. |
| 3. | Weryfikacja przesyłanych przez MAH deklaracji dla syntetycznych i biologicznych produktów leczniczych pod względem obecności zanieczyszczeń nitrozoaminami na podstawie analiz ryzyka przeprowadzonych przez MAH | Odsetek zweryfikowanych deklaracji na podstawie analiz ryzyka przeprowadzonych przez MAH dla syntetycznych i biologicznych produktów leczniczych w stosunku do złożonych deklaracji | 100 % | 100% | Weryfikacja przesłanych deklaracji dotyczących syntetycznych i biologicznych produktów leczniczych pod względem obecności zanieczyszczeń nitrozoaminami. Przygotowanie zestawień z przesłanych deklaracji. | 1. Zwiększenie nadzoru nad terminowością pracy ekspertów. 2. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w korespondencji z wnioskodawcami. |
| 4. | Skrócenie, uproszczenie procedur dla produktów leczniczych stosowanych w COVID-19 w zakresie dopuszczenia do obrotu i zmian porejestracyjnych | Średni czas przeprowadzenia procedury dopuszczenia do obrotu i zmian porejestracyjnych | 135 dni procedura dopuszczenia do obrotu, 7 dni procedura zmian porejestracyjnych | 30 dni procedura dopuszczenia do obrotu 7 dni procedura zmian porejestracyjnych | Szybkie i sprawne prowadzenie postepowań w zakresie dopuszczenia do obrotu oraz zmian porejestracyjnych. | 1. Zwiększenie nadzoru nad terminowością pracy ekspertów. 2. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w korespondencji z wnioskodawcami. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic 
w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cel 2 z części A:

Plan został zrealizowany w zakresie kontroli pharmacovigilance (3 inspekcje zostały anulowane na etapie przygotowawczym, jedna przesunięta na styczeń 2022, na uzasadniony wniosek strony). W zakresie badań klinicznych przez większość roku prowadzenie inspekcji nie było możliwe ze względu na pandemię (inspekcje w ośrodkach nie mogą być prowadzone metodami zdalnymi). W związku z tym przeprowadzono 3 inspekcje spośród 13 zaplanowanych w tym zakresie. Ponadto pracownicy departamentu odpowiedzialnego za prowadzenie inspekcji zostali tymczasowo oddelegowani do departamentu odpowiedzialnego za ocenę zgłoszeń działań niepożądanych w związku ze znacznym wzrostem zgłoszeń działań niepożądanych dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19.

Cel 3 z części A:

Ze względu na trudności związane z obecną technologią SMZ podjęto decyzję o konieczności przeniesienia SMZ na nową technologię. W 2021 roku trwały prace nad zadaniem nr 1, ale równolegle rozpoczęła się praca nad nową wersją SMZ 2.0. Wypracowano nowe rozwiązania na podstawie dotychczasowych doświadczeń, które zostaną wprowadzone w nowej wersji oraz pracowano nad dokumentacją, która będzie podstawą do przeniesienia SMZ na nową technologię. W związku z powyższym oraz ograniczoną liczbą pracowników po stronie Centrum e-Zdrowia zaplanowane zadania na rok 2021 nie zostały w całości zrealizowane.

Cel 5 z części A:

Nie przeprowadzono konsultacji zewnętrznych (społecznych), które stanowiły 10 % wykonania planu. Ze względu na międzyresortowy charakter ustawy i konieczność przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych przygotowanie ostatecznej wersji projektu trwa dłużej niż zakładano. Projekt nie jest jeszcze wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Dopiero uzyskanie wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów umożliwia rozpoczęcie konsultacji zewnętrznych.

Grzegorz Cessak

Prezes

/dokument podpisany elektronicznie/

Warszawa, 14-02-2022 r.